## 도로포장
도로유지보수공사 및 차선도색공사 집행내역, 향후계획
(단위 : 천원)
사업명 | 예산액 (1회추경) | 집행액 (4.30.기준) | 집행잔액 | 주요 도로포장 공사계약(건) | 사업기간 | 시공사 | 총공사금액 | 비고
도로유지보수공사 | 3200000 | 2271775 | 928225 | (구)고속도로 일원 도로포장 보수공사 | 2026.3.30.~ 6.30. | 영진건설(주) | 450117 | 중동전쟁 고유가로 인한 재료값(아스콘,레미콘 도료 등)상승에 따른 2회 추경 100,000천원 증액
|  |  |  | 동해대로 도로포장 보수공사 | 2026.3.30.~ 6.30. | 지에스산업개발(주) | 366765
|  |  |  | 동굴로 외 1개소 도로포장 보수공사 | 2026.3.30.~ 6.30. | ㈜월드건설 | 200617
|  |  |  | 대동로 외 4개소 도로포장 보수공사 | 2026.3.30.~ 6.30. | ㈜엘리트건설 | 299583
|  |  |  | 해안로 도로포장 보수공사 | 2026.3.30.~ 6.30. | 주식회사 동방이엔씨 | 304672
|  |  |  | 천곡로 외 2개소 도로포장 보수공사 | 2026.04.27.~ 5.24. | ㈜엘리트건설 | 269858
|  |  |  | 효자남길 외 1개소 도로포장 보수공사 | 2026.04.27.~ 5.24. | 합자회사 동한건설 | 380163
| * 상반기 내 도민체전 준비로 주요 간선도로 포장공사를 마무리하고 하반기(6월 이후)는 도로 소규모 유지보수 공사 중심으로 집행 예정 |  |  |  | 2026. 6.~12. | - | 928225
차선도색공사 | 1000000 | 781516 | 218484 | 2026년 상반기 국도7호선 외 3개소 차선도색 공사 | 2026.4.2.~5.31. | ㈜미라건축 | 263628 | 중동전쟁 고유가로 인한 재료값(아스콘,레미콘 도료 등)상승에 따른 2회 추경 20,000천원 증액
|  |  |  | 2026년 상반기 국도42호선 및 대동로 일원 차선도색 공사 | 2026.4.2.~5.31. | 합자회사 부국 | 267458
|  |  |  | 2026년 상반기 국도38호선 및 공단대로 일원 차선도색 공사 | 2026.4.2.~5.31. | ㈜성신 | 250430
| * 상반기 내 도민체전 준비로 주요 도로 차선도색 공사를 마무리하고 하반기(6월 이후)는 차선 유지관리를 위한 소규모 보수공사 중심으로 집행 예정 |  |  |  | 2026. 6. ~ 12. | - | 218484